## WP Plan
[29 empty] | Preparation | [6 empty] | PREP |  |  |  | Accompanying Measures
[29 empty] | Management | [6 empty] | MGNT
[29 empty] | Implementation | [6 empty] | IMP |  |  |  | Multilateral Project
[29 empty] | Quality Assurance | [6 empty] | QA |  |  |  | Network
[29 empty] | Evaluation | [6 empty] | EV
| Projektname | [12 empty] | Gesamtdauer | [14 empty] | Dissemination & Exploitation | [6 empty] | DISS & EXP |  |  |  | Studies & Comparative Research
| Typus |  | Innovationsprojekt | [10 empty] | Monate |  |  |  | 36
Nummer des Arbeitspakets | Typus | Start | Dauer | Monate
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | MGNT | 1 | 36 | [36 empty] | #VALUE!
2 | QA | 3 | 36 | [36 empty] | #VALUE!
3 | PREP | 3 | 12 | [36 empty] | #VALUE!
4 | IMP | 18 | 24 | [36 empty] | #VALUE!
5 | IMP | 12 | 24 | [36 empty] | #VALUE!
6 | DISS & EXP | 3 | 36 | [36 empty] | #VALUE!
7 | DISS & EXP | 18 | 36 | [36 empty] | #VALUE!
8 | EV | 6 | 36 | [36 empty] | #VALUE!
9 | [39 empty] | #VALUE!
10 | [39 empty] | #VALUE!
11 | [39 empty] | #VALUE!
12 | [39 empty] | #VALUE!
13 | [39 empty] | #VALUE!
14 | [39 empty] | #VALUE!
15 | [39 empty] | #VALUE!
16 | [39 empty] | #VALUE!
17 | [39 empty] | #VALUE!
18 | [39 empty] | #VALUE!
19 | [39 empty] | #VALUE!
20 | [39 empty] | #VALUE!
21 | [39 empty] | #VALUE!
22 | [39 empty] | #VALUE!
Bei Arbeitspaketen müssen die Ressourcen, wie Personal, Werkzeuge, Ausrüstung, Reise, Overhead-Kosten usw. eingetragen werden.

## WP Ressourcen
WP | [12 empty] | Manager |  |  | Trainer |  |  | Technical |  |  | Administration
Nr | WP type | Start | Stop |  | Workpackages |  | Del |  | Who | Type | Days | Days | Cost p. day | Costs | Days | Cost p. day | Costs | Days | Cost p. day | Costs | Days | Cost p. day | Costs
1 | Management | 1 | 36 | 24 | Project Management |  |  |  | Partner 1 | Manager | 74 | 74 | 250 | 18500
|  | 1 | 36 |  |  | 1-001 - Project Time Plan |  |  | Partner 2 | Manager | 36 | 36 | 250 | 9000
|  | 1 | 4 |  |  | 1-002 - Stakeholder Analysis and Business Plan |  |  | Partner 3 | Manager | 36 | 36 | 250 | 9000
2 | Implementation |  |  | 1 | Implement Innovative Solution |  |  |  | Partner 2 | Trainer | 40 |  |  |  | 40 | 250 | 10000
[6 empty] | 2-001 - Implement Innovation |  |  | Partner 2 | Technical | 40 | [6 empty] | 40 | 200 | 8000
[6 empty] | 2-002 - Pilot Test Innovation |  |  | Partner 3 | Trainer | 40 |  |  |  | 40 | 250 | 10000
[6 empty] | 3-003 - Packaging Product/Service/Consulting/Training |  |  | Partner 3 | Technical | 40 | [6 empty] | 40 | 200 | 8000
[9 empty] | Partner 1 | Manager | 40 | 40 | 250 | 10000
3 | Dissemination and Exploitation |  |  | 1 | Marketing and Networking |  |  |  | Partner 1 | Manager | 50 | 50 | 250 | 12500
[6 empty] | 3-001 - Marketing / Dissemination plan |  |  | Partner 1 | Administration | 50 | [9 empty] | 50 | 100 | 5000
[6 empty] | 3-002 - Corporate Identity (Logo, Banners & Website design) |  |  | Partner 2 | Manager | 50 | 50 | 250 | 12500
[6 empty] | 3-003 - Multiplier activities & Networking |  |  | Partner 2 | Administration | 50 | [9 empty] | 50 | 100 | 5000
[6 empty] | 3-004 – Dissemination at Conferences |  |  | Partner 3 | Manager | 50 | 50 | 250 | 12500
[6 empty] | etc. |  |  | Partner 3 | Administration | 50 | [9 empty] | 50 | 100 | 5000
5 | Evaluation |  |  | 1 | Evaluation and Refinement |  |  |  | Partner 1 | Manager | 25 | 25 | 250 | 6250
[6 empty] | 5-001 – Customer Pilots |  |  | Partner 1 | Administration | 60 | [9 empty] | 60 | 100 | 6000
[6 empty] | 5-002 – Customer Feedback Analysis |  |  | Partner 2 | Manager | 25 |  | 250
[6 empty] | 5-003 –Refinement based on Feedback |  |  | Partner 2 | Administration | 25 | [9 empty] | 25 | 100 | 2500
[9 empty] | Partner 3 | Manager | 25 | 25 | 250 | 6250
[9 empty] | Partner 3 | Administration | 25 | [9 empty] | 25 | 100 | 2500
[9 empty] | Partner 1 | Technical | 25 | [6 empty] | 25 | 200 | 5000
[9 empty] | Partner 2 | Technical | 25 | [6 empty] | 25 | 200 | 5000
[9 empty] | Partner 3 | Technical | 25 | [6 empty] | 25 | 200 | 5000
6 | Dissemination and Exploitation |  |  | 1 | Rollout |  |  |  | Partner 1 | Manager | 30 | 30 | 250 | 7500
[6 empty] | 6-001 - License Agreements |  |  | Partner 1 | Trainer | 30 |  |  |  | 30 | 250 | 7500
[6 empty] | 6-002 - Intellectual Property Rights |  |  | Partner 1 | Administration | 30 | [9 empty] | 30 | 100 | 3000
6-003 - Profit Sharing Strategy
6-004 – Re-Distributors agreement
etc.
[12 empty] | 416 |  | 104000 | 110 |  | 27500 | 155 |  | 31000 | 290 |  | 29000
[10 empty] | Overall Staff | Unit Costs |  | Manager |  |  | Trainer |  |  | Technical |  |  | Administration
[7 empty] | P1 | Österreich | Partner 1 | 414 | 81250 | 219 | 250 | 54750 | 30 | 250 | 7500 | 25 | 200 | 5000 | 140 | 100 | 14000
[7 empty] | P2 | Ungarn | Partner 2 | 266 | 52000 | 86 | 250 | 21500 | 40 | 250 | 10000 | 65 | 200 | 13000 | 75 | 100 | 7500
[7 empty] | P3 | Slowenien | Partner 3 | 291 | 58250 | 111 | 250 | 27750 | 40 | 250 | 10000 | 65 | 200 | 13000 | 75 | 100 | 7500
[7 empty] | P4 | Österreich | Partner 4 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0
[7 empty] | P5 | Ungarn | Partner 5 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0
[7 empty] | P6 | Slowenien | Partner 6 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0
[7 empty] | P7 | Österreich | Partner 7 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0
[7 empty] | P8 | Ungarn | Partner 8 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0
[7 empty] | P9 | Slowenien | Partner 9 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0
[7 empty] | P10 | Österreich | Partner 10 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0
[7 empty] | P11 | Ungarn | Partner 11 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0
[7 empty] | P12 | Slowenien | Partner 12 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0
[10 empty] | Total | 191500

## Partner und Ratenauszahlungen
Projektratenauszahlung
P | Partner | Land | Manager | Trainer | Techn. Personal | Verwaltungspersonal
P1 | Partner 1 | Österreich | 250 | 250 | 200 | 100
P2 | Partner 2 | Ungarn | 250 | 250 | 200 | 100
P3 | Partner 3 | Slowenien | 250 | 250 | 200 | 100
P4 | Partner 4 | Österreich | 250 | 250 | 200 | 100
P5 | Partner 5 | Ungarn | 250 | 250 | 200 | 100
P6 | Partner 6 | Slowenien | 250 | 250 | 200 | 100
P7 | Partner 7 | Österreich | 250 | 250 | 200 | 100
P8 | Partner 8 | Ungarn | 250 | 250 | 200 | 100
P9 | Partner 9 | Slowenien | 250 | 250 | 200 | 100
P10 | Partner 10 | Österreich | 250 | 250 | 200 | 100
P11 | Partner 11 | Ungarn | 250 | 250 | 200 | 100
P12 | Partner 12 | Slowenien | 250 | 250 | 200 | 100

## Translation (hidden)
Language selected | #REF!
Language selected | English | Français | Deutsch | Language to be selected
#REF! | Knowledge Alliances | Alliances de la connaissance | Wissensallianzen
#REF! | Sector Skills Alliances | Alliances sectorielles pour les compétences | Allianzen für branchenspezifische Fertigkeiten
#REF! | Before completing this table please read carefully the instructions available on | Avant de compléter ce tableau merci de lire attentivement les instructions disponible à | Bevor Sie diese Tabelle ausfüllen, lesen Sie bitte sorgfältig die Hinweise verfügbar unter
#REF! | CALL FOR PROPOSAL 2016 - EAC/A04/2015 - Erasmus+ programme - (2015/C 347/06) | APPEL A PROPOSITION 2014 – 2016 - EAC/A04/2015 – Programme Erasmus+ (2015/C 347/06) | Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 2016 - EAC/A04/2015 - Erasmus+ Programm - (2015/C 347/06)
#REF! | Programme guide and instructions for applicants | Guide du Programme et instructions pour les candidats | Programmleitfaden und Hinweise für Antragsteller
#REF! | Language | Langue | Sprache
#REF! | Action | Action | Aktion/Maßnahme
#REF! | Action to be selected | Action a choisir | Auszuwählende aktion
#REF! | Knowledge alliances | Alliances de la connaissance | Wissensallianzen
#REF! | Sector skills alliances | Alliances sectorielles pour les competences | Allianzen für branchenspezifische fertigkeiten
#REF! | Duration number of months: | Durée en nombre de mois: | Dauer (Anzahl der Monate)
#REF! | Duration to be completed | Durée à compléter | Anzugebene Dauer
#REF! | Duration | Durée | Dauer
#REF! | 24 months | 24 mois | 24 monate
#REF! | 36 months | 36 mois | 36 monate
#REF! | months | mois | monate
#REF! | Project acronym | Acronyme du projet | Projektakronym
#REF! | Project title | Titre du projet | Projekttitel
#REF! | Part I - Consolidated figures | Partie I – Chiffres consolidés | Teil I – Konsolidierte Zahlen
#REF! | EU Grant | Subvention de l'UE | EU-Zuschuss
#REF! | PROGRAMME COUNTRIES (PR) | PAYS DU PROGRAMME(PR) | Programm-Länder (PR)
#REF! | PARTNER COUNTRIES (PA) | PAYS PARTENAIRES (PA) | Partnerländer (PA)
#REF! | TOTAL | TOTAL | Gesamt
#REF! | Project implementation support | Soutien à la mise en œuvre du projet | Unterstützung der Projektumsetzung
#REF! | Staff costs | Frais de Personnel | Personalkosten
#REF! | Mobility activities (Optional) | Activités de mobilité (Optionnel) | Mobilitätsaktivitäten (fakultativ)
#REF! | Travel costs | Frais de voyage | Reisekosten
#REF! | Subsistence costs | Frais de séjour | Aufenthaltskosten
#REF! | Total | Total | Gesamt
#REF! | Warning messages | Messages d'alerte | Warnmeldung
#REF! | Maximum EU contribution awarded for a 2 years Alliance: 700 000 EUR | Montant maximal de la subvention de l'UE pour un projet Alliance de 2 ans: 700.000EUR | Maximal gewährte EU- Finanzhilfe für eine 2-jährige: 700 000 EUR
#REF! | Maximum EU contribution awarded for a 3 years Alliance: 1 000 000 EUR | Montant maximal de la subvention de l'UE pour un projet Alliance de 3 ans: 1.000.000EUR | Maximal gewährte EU- Finanzhilfe für eine 3-jährige: 1 000 000 EUR
#REF! | OK | OK | OK
#REF! | Part II - Distribution of grant by organisation | Partie II – Distribution de la subvention par organisation | Teil II – Verteilung der Finanzhilfe nach Organisation
#REF! | Partner | Partenaire | Partner
#REF! | Name | Nom | Name
#REF! | Country | Pays | Land
#REF! | Staff costs | Frais de personnel | Personalkosten
#REF! | Travel costs | Frais de voyage | Reisekosten
#REF! | Subsistence costs | Frais de séjour | Aufenthaltskosten
#REF! | EU grant | Subvention de l'UE | EU-Finanzhilfe
#REF! | Total | Total | Gesamt
#REF! | Part III - Project implementation support | Partie III – Soutien à la mise en œuvre du projet | Teil III – Unterstützung bei der Projektumsetzung
#REF! | Partner | Partenaire | Partner
#REF! | Name | Nom | Name
#REF! | Country | Pays | Land
#REF! | Manager | Manager | Manager
#REF! | Teacher/Trainer/Researcher | Professeur/Formateur/Chercheur | Lehrende/r; Ausbildner/in; Forscher/in
#REF! | Technician | Technicien | Techniker/in
#REF! | Administrative | Administratif | Verwaltungspersonal
#REF! | Number of days | Nombre de jours | Anzahl der Tage
#REF! | Unit cost per day | Coût unitaire par jour | Kosten pro Einheit pro Tag
#REF! | Total cost by category | Coût total par catégorie | Gesamtkosten pro Kategorie
#REF! | Total number of days | Nombre total de jours | Gesamte Anzahl der Tage
#REF! | Grant requested | Subvention demandée | Beantragte Finanzhilfe
#REF! | Total Part III | Total Partie III | Gesamter Teil III
#REF! | Part IV - | Partie IV - | Teil IV -
#REF! | Additional funding for mobility activities realised within an Alliance | Financement supplémentaire pour des activités de mobilité réalisées au sein d'une Alliance | Zusätzliche Finanzmittel für Mobilitätsaktivitäten innerhalb einer Allianz
#REF! | (OPTIONAL) | (OPTION) | (fakultativ)
#REF! | Travel costs | Frais de voyage | Reise
#REF! | Subsistence costs | Frais de séjour | Aufenthaltskosten
#REF! | Distance | Distance | Entfernung
#REF! | Unit cost per participant | Coût unitaire par participant | Kosten pro Einheit pro Teilnehmer
#REF! | Activity Type | Type d'activité | Art der Aktivität
#REF! | Unit cost per participant | Coût unitaire par participant | Kosten pro Einheit pro Teilnehmer
#REF! | Activities targeting staff up to the 14th day | Activités ciblant le personnel jusqu'au 14ème jour | Aktivitäten, die auf Personal bis zum 14.Tag abzielen
#REF! | Activities targeting staff between the 15th and 60th day | Activités ciblant le personnel entre le 15ème et le 60ème jour | Aktivitäten, die auf Personal zwischen dem 15. und 60.Tag abzielen
#REF! | Activities targeting learners up to the 14th day | Activités ciblant les apprenants jusqu'au 14ème jour | Aktivitäten, die auf Lernende bis zum 14.Tag abzielen
#REF! | Activities targeting learners between the 15th and 60th day | Activités ciblant les apprenants entre le 15ème et le 60ème jour | Aktivitäten, die auf Lernende zwischen dem 15. und 60.Tag abzielen
#REF! | Partner | Partenaire | Partner
#REF! | Name | Nom | Name
#REF! | Country | Pays | Land
#REF! | Distance | Distance | Entfernung
#REF! | Number of travels (from their place of location to the venue of the activity and return) | Nombre de voyages (A/R entre lieu d'origine et la destination de l'activité) | Anzahl der Reisen (vom Ausgangsort zum Ort der Aktivität und zurück)
#REF! | Cost per participant | Frais par participant | Kosten pro Teilnehmer
#REF! | Travel costs | Frais de voyage | Reise
#REF! | Activity type | Type d'activité | Art der Aktivität
#REF! | Number of days | Nombre de jours | Anzahl der Tage
#REF! | Unit cost per participant | Coût unitaire par participant | Kosten pro Einheit pro Teilnehmer
#REF! | Subsistence costs | Frais de séjour | Aufenthaltskosten
#REF! | Work Package Number | Numéro du lot de travail | Arbeitspaket Nummer
#REF! | Total Part IV | Total Partie IV | Gesamter Teil IV
#REF! | Select your country | Choisissez votre pays | Wählen Sie Ihr Land aus
#REF! | Part V. Work packages overview | Partie V. Aperçu des lots de travail | Teil V. Überblick Arbeitspakete
#REF! | The information in this worksheet should be consistent with the information provided in the "Detailed project | L'information fournie dans cette feuille doit être cohérente avec l'information fournie dans la | Die Informationen in diesem Blatt müssen mit den Angaben in der
#REF! | description" annexed to your eForm | "Description détaillée du projet" jointe à votre candidature électronique | "Beschreibung des Projekts", die an Ihre elektronische Bewerbung anzuhängen ist, identisch sein
#REF! | Preparation | Préparation | Vorbereitung
#REF! | Management | Management | Management
#REF! | Implementation | Mise en œuvre | Implementierung
#REF! | Quality Assurance | Assurance Qualité | Qualitätsplan
#REF! | Evaluation | Evaluation | Auswertung
#REF! | Dissemination & Exploitation | Dissemination & Exploitation | Verbreitung & Nutzung
#REF! | Select an Action | Sélectionnez une Action | Art der Aktion auswählen
#REF! | Action | Action | Art der Aktion
#REF! | Maximum project duration | Durée maximale du projet | Maximale Projektlaufzeit
#REF! | Months | mois | Monate
#REF! | Work Package Number | Lot de travail | Arbeitspaket
#REF! | TYPE | TYPE | ART
#REF! | START | DEBUT | START
#REF! | DURATION | DUREE | DAUER
#REF! | MONTHS | MOIS | Monate
#REF! | Please enter information on all Work packages, Use their reference number as they appear in the "Detailed Project Description" - Colour the corresponding cells | Veuillez fournir l'information sur tous les lots de travaux, utiliser leur numéro de référence tels qu'ils apparaissent dans la "Description détaillée du projet" - Grisez les cellules appropriées | Bitte geben Sie Informationen über alle Arbeitspakete an sowie ihre Referenznummer wie sie in der "Projektbeschreibung" aufscheinen - Färben Sie die entsprechenden Zellen
#REF!